平成21年度ホームページ企画

H21年6月24日

担当：　洋画2年　小山由香理（チーフ）

デザイン1年　新井智美（副チーフ）

6月24日・学内地図、駅からバスまでの地図決定。

　　　　　　・正式HPデザイン決定。（別紙参照）

　　　　　　・本HP作成開始。

7月1日・本HPオープン。（内容：トップ、アバウト、ブログ、リンク）

　　　　　　・草案書最終提出。

　　　　　　・講演会のゲストをHP、ブログにて公開。

　　2・3日・講演会ゲスト（わくわくさん）の紹介ムービー撮影。

　　　8日・講演会の詳細ページ（講演会部署が作成）をアップ。

　　13日・学内地図、駅からバスまでの地図をアップ。

　　24日・フリマ、模擬店地図案をチーフに提出。

9月9日・フリマ、模擬店地図アップ。

●HPデザイン班進行状況

　　　　　　・本HPデザインが決定。

　　　　　　・カウントダウンとトップのフラッシュを作成。

●地図デザイン班進行状況

　　　　　　・学内地図、駅からバスまでの地図決定。

　　　　　　・学内地図のフラッシュを作成。

　　　　　　・フリマ、模擬店地図案検討中。

●ブログ班進行状況

　　　　　　・ブログのデザインをポスターのイメージに変更。

※メディア学科の鍵和田先生がフラッシュ作成時の質問に答えていたたけることになりました。

|  |  |
| --- | --- |
| 担当名 | 名前 |
| HPデザイン | 今坂恵/平井理沙 |
| 地図・タイムテーブル | 　　河村友紀子/中井美代 |
| ブログ更新・学内写真撮影 | 　　新井智美/伊関しおり |
| HP更新 | 　　小山由香理 |