平成21年度ホームページ企画

H21年7月1日

担当：　洋画2年　小山由香理（チーフ）

デザイン1年　新井智美（副チーフ）

7月１日・2009年度女子美祭ホームページ公開。（HTML版のみ。）

　　2日・講演会ゲストの紹介ムービーを撮影に行く。

8日・講演会詳細ページ、アップ。（講演会部署作成。）

10日・宣伝部署がサンプリングの文をホームページ部署に提出。

13日・学内マップ・アクセスマップ、アップ。

24日・模擬店マップ・フリーマーケットマップのデザイン案をチーフに提出。

9月9日・模擬店マップ・フリーマーッケトマップ、アップ。

●今までの活動報告

6月1日・携帯サイト『ギミギミ』オープン <http://gimigimi-g.jugem.jp/>

女子美祭までの間、パソコンのHP作成の進行状況、女子美の紹介、

　　　　　　決定事項の報告(講演会のゲスト・時間・場所など)

　　　　　　タイムテーブル・地図の掲載などを行います。

2日・広報課に携帯サイトがオープンしたことを報告。

　　　女子美のホームページにリンクしてもらえるとのこと。

　　　3日・デザイン班が仮デザイン案をチーフに提出。（P2図参照）

8日・簡易ホームページ作成開始。

　　　　　　　本ホームページが出来上がるまでの間、外部との連絡手段。

同日・学生支援センター・情報システム課よりFTPのIDとパスワードを受け取る。

　　　　　　　　本サイトのURL http://www.joshibi.net/bisai/daigaku/

　　　　9日・女子美祭ブログ『ギミギミ』のバーコードリーダーが書かれたチラシを校内に掲示。

13日・簡易ホームページ完成。開通。（P6図参照）

　　　　　　　ホームページのURL <http://2009joshibisai.choitoippuku.com/>

　　　17日・学内マップ案をチーフに提出。

18日・放課後ホームページビルダーの講義。

　　　　　　　ホームページビルダーの使い方などを説明していただきました。

　　　22日・正式ホームページデザイン決定。広報課に提出。

　　　　　　　本来は17日に決定の予定だったが、ポスターのデザインとイメージを合わせたいのでこの日に延長。

6月24日・学内マップ、アクセスマップ決定。



　　　　　　・正式ホームページデザイン決定。（別紙参照）

　　　　　　・本作成開始。

10月22・23・24日・記録として撮るビデオカメラを借りる。（借りる場所は只今検討中）

　　　　　　・更新係が美祭の様子をホームページに更新。（更新する人数、場所は只今検討中）


2009年度ホームページデザイン案①



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ボタンはマウスオンで光る、大きくなる突出する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■まわりの画像は錆びれた鉄板をイメージに取り込んで合成。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ボタンは錆びれている様子。



●各ページ案



2009年度ホームページデザイン案②





■メニューが鍵の形。


■オンマウスで光り、鍵が入る仕組み。



■マウスストーカーを付ける。


（カーソルの後を鍵の画像が追いかけてくる。）

●イベントページの案



詳しくはこちらから講演会部署作成の詳細ページにリンクする。

●ＡＢＯＵＴページ案




■ギミックの説明文。

■ポスター上位3作品を名前とともに掲載。

■応募ポスターを掲載。

2009年度ホームページデザイン案②



2009年度ホームページ正式デザイン案



●indexページ

　まわりの歯車が回転し、ＥＮＴERからＴＯＰのリンクを貼る。

　ＴＯＰを表示する際、スクリプトで表示画面サイズを指定（1024×594px）



●ＴＯＰページ

　　①・・・メニュー


　　②・・・コンテンツ表示位置

　　③・・・バナー（各有志展示へのリンクバナー）

　　④・・・タイトルロゴ

　　⑤・・・カウントダウン

○構成・・・



■ホームページの構成はＤＩＶを使用。

■indexページはシンプルな構成。（最初のページで重いと閲覧者が飽きてページを閉じてしまうおそれがある為）

■Flash使用箇所

　　・メニュー

　　・カウントダウン

　　・バナーにカーソルを合わせると、上下に画像が動く


■バナーデザインはホームページ部署が考案、作成。

■バナーをクリックすると、カウントダウンの部分に有志のジャンル、展示教室が表示される。


■バナーは展示作品（絵画、映像、立体など）ごとに作成。

　　（数については、有志展示企画内容による。

○サイト構成




●仮ホームページ



■本ホームページが出来るまでの間、他大学や企業が女子美祭実行委員と連絡を取れるようにする。


■ブログ『ギミギミ』へのリンクが貼ってあり飛べるようになっている。


●メールフォーム



■女子美祭実行委員と連絡を取ることができるメールフォーム。

●学内マップデザイン案






■科の棟にカーソルでクリックすると半透明の吹き出しが現れる。学科紹介を読むことができる。写真もあり。

■画像にカーソルを合わせた際、科のイメージカラーが濃い色から薄い色に変化

■バス停の画像をクリックすると時刻表が現れる。

■その他の画像をクリックしたりカーソルを合わせると色々な反応を示す。

●ブログ『ギミギミ』ＰＣより




■講演会、イベント等の情報を掲載。

■女子美の紹介。

■タイムテーブル、マップの掲載。

●ブログ『ギミギミ』携帯版



■パソコンのホームページから見れるブログの携帯版。

●ブログ『ギミギミ』宣伝のチラシ



■学内、1・2号館を中心に掲示。